附件

枣庄市电影市场秩序

专项检查活动实施方案

日前总局电影局工作组对全国多个城市影院进行实地巡检，发现诸多电影市场存在的问题。春节档期临近，全省将立即开展一次电影市场秩序专项检查活动，我市将全面开展电影市场秩序专项检查活动。特制订如下实施方案：

一、检查范围

全市在营业的城市数字影院，重点是票房长期异常偏低以及曾被查处通报的影院。

二、检查内容

一是各类不规范使用售票软件的行为。严控售票软件漏洞，杜绝影院安装使用未经备案或不合格的售票系统等行为；严查影院使用两套（含）以上票务系统、篡改数据、恶意退票等违法违规行为，杜绝电脑票的影片、票价信息与实际信息不一致等行为。

二是各种违反行业规定的售票行为。严查影院对观众所持各种电影卡、券、二维码等观影形式，不按规定兑换为电脑票的行为；严查各类结构票价、手写票、不出电脑票的行为；

三是其他不规范经营行为。严禁影院盗录、盗放影片、放映未取得《电影公映许可证》的影片等；经营管理人员等有关人员不熟悉相关电影政策、法规、法律；影院未按要求在醒目位置悬挂相关经营资质、监督举报标示牌及其他规定标识。

三、方法步骤

全市市、区（市）两级文化市场综合执法机构要立即对辖区内影院进行拉网式排查，提前做好迎检抽查准备；省新闻出版广电局组成的联合工作组将对全省重点影院进行抽查。专项检查活动分三个阶段组织实施。

（一）启动阶段(2月上旬)

1.下发专项检查活动通知，统一部署。

2.市、区（市）结合实际制定具体执法检查活动实施方案，并明确责任主体，畅通联系渠道。

（二）实施阶段(2月中旬至3月初)

1.所有影院对照《电影产业促进法》、《电影管理条例》等相关规定要求，进行自查自纠，查补管理漏洞。

2.市、区（市）对属地所有影院进行全面执法检查，针对重点影院可根据实际开展多次巡回复查。

3.省新闻出版广电局将在春节档前后对重点影院进行抽查。

（三）总结整改阶段(3月中旬)

对查实违法违规的影院，依据相关法律法规进行处理 并逐级上报处理意见，3月15日前报省新闻出版广电局。

四、工作要求

（一）加强组织领导。2017年《电影产业促进法》正式实施后，我市的部分影院被通报存在违法行为并依法被查出，2018新年伊始，总局电影局通过巡查再次查实我市部分影院存在违法违规问题，反映了我市在电影市场治理方面仍存在短板和薄弱环节。各区（市）局和文化市场综合执法部门要牢固树立大局意识，积极主动履职尽责，落实管理责任，认真筹划并组织好本次检查活动。

（二）发挥职能作用。要切实履行属地管理职能，加大工作力度，严格执法与监管，坚决查处严重扰乱电影市场秩序、破坏城市影院营商环境的各类违法违规行为；要结合实际，着力强化常态化监管措施，确保市场监管力度不放松。

（三）强化行业自律。要借助开展这次执法检查活动，加强对单位经营者守法经营宣传教育，要建立行之有效的教育宣传管理制度，把自觉守法经营真正灌输到经营者的意识中去。

（四）健全长效机制。通过执法检查，要探索建立联管联控机制，对查实存在违法违规问题的单位，及时通报工商行政、税务等有关部门，做到一处违法、处处受限，切实起到震慑作用。同时，总结经验教训，进一步制定和完善有关管理规定，强化市场监管手段和保障措施，逐步健全长效监管机制，促进监管工作日常化、常态化，推动电影市场健康有序发展。