枣庄市人民政府办公室

关于印发第八届山东国际文化产业博览

交易会枣庄分会场暨枣庄市文化产业博览

交易会实施方案的通知

各区（市）人民政府，枣庄高新区管委会，市政府有关部门：

《第八届山东国际文化产业博览交易会枣庄分会场暨枣庄市文化产业博览交易会实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

枣庄市人民政府办公室

2019年9月4日

第八届山东国际文化产业博览交易会

枣庄分会场暨枣庄市文化产业博览交易会

实 施 方 案

为推动文化旅游产业高质量发展，市委、市政府决定举办枣庄市文化产业博览交易会（以下简称文博会），同时作为第八届山东国际文化产业博览交易会枣庄分会场。为扎实有效做好各项筹备工作，特制定实施方案如下。

一、展会名称、时间、地点

展会名称：第八届山东国际文化产业博览交易会枣庄分会场暨枣庄市文化产业博览交易会

展会时间：2019年9月27—29日

展会地点：台儿庄古城

二、展会主题

壮丽七十年  盛世文博汇

三、展会主办、承办、参与单位

主办单位：枣庄市人民政府

承办单位：中共枣庄市委宣传部

枣庄市文化和旅游局

台儿庄区委、区人民政府

参与单位：滕州市人民政府

薛城区人民政府

山亭区人民政府

市中区人民政府

峄城区人民政府

枣庄高新区管委会

枣庄市委网信办

枣庄市档案馆

枣庄日报社

共青团枣庄市委员会

枣庄市文学艺术界联合会

枣庄市社会科学界联合会

枣庄市归国华侨联合会

枣庄市人民政府办公室

枣庄市发展和改革委员会

枣庄市科学技术局

枣庄市工业和信息化局

枣庄市公安局

枣庄市财政局

枣庄市农业农村局

枣庄市商务局

枣庄市卫生健康委员会

枣庄市市场监督管理局

枣庄市体育局

枣庄市统计局

枣庄市地方金融监督管理局

枣庄市投资促进局

枣庄市贸促会

枣庄广播电视台

枣庄市新华书店

枣庄矿业集团

枣庄职业（技师）学院

枣庄市邮政公司

台儿庄古城旅游集团有限公司

四、展会宗旨

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记视察山东重要讲话精神，围绕全面实施新旧动能转换重大工程，发挥枣庄丰厚历史文化旅游资源优势，积极搭建内容丰富、特色鲜明、功能完善的文化旅游交流展示和交易合作平台，集中展示全市文化旅游产业发展成就，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展，进一步提升文化经济融合发展水平，助推新旧动能转换重大工程实施和自然生态宜居宜业新枣庄建设。

（一）彰显枣庄特色。深入挖掘枣庄文化旅游资源禀赋，丰富展会内容，通过成果展示、项目推介、产品交易、活动展演等形式，充分展示枣庄文化旅游发展取得的新成就，提高枣庄文化旅游影响力、美誉度。

（二）聚焦融合发展。突出文化旅游领域供给侧结构性改革和新旧动能转换总体要求，集中展示文化＋旅游、文化＋制造业、文化＋金融、文化＋大数据、文化＋互联网、文化＋现代农业、文化＋科技、文化＋体育、文化＋新媒体、文化＋生活等相关产业融合发展成果，推动文化旅游产业新业态蓬勃发展。

（三）注重市场运作。充分发挥市场在文化旅游资源配置中的积极作用，坚持政府办会、企业办展，加大市场主体培育力度，吸引社会力量共同参与文博会展示运作，增进市内外文化旅游企业交流合作。

（四）坚持双效统一。坚持把社会效益放在首位，组织开展系列群众文化活动，吸引公众广泛参与，更好满足群众对美好生活向往；突出节俭高效、绿色环保的办会要求，努力培育展会品牌，实现社会效益和经济效益相统一。

五、组织机构和运行机制

成立第八届山东国际文化产业博览交易会枣庄分会场暨枣庄市文化产业博览交易会组委会和执委会（成员名单见附件1），形成组委会统一领导、执委会组织实施、有关部门各尽其责、社会力量共同参与的筹办工作机制。枣庄市政府和台儿庄区政府分别给予经费补助，其他区（市）积极参与并给予大力支持。市委宣传部负责文博会统筹协调，市文化和旅游局负责组织、指导、具体落实。台儿庄区委、区政府负责承办实施和具体执行。各区（市）文化和旅游部门具体承担本级政府参展组展各项工作的组织实施、执行落实。

文博会设置六大板块、七大主题活动，每个板块和活动明确职能部门牵头，成立工作专班，明确责任分工，明确专人负责。各展区、展位根据参展内容和特色明确责任单位、企业。

六、展会布局

以台儿庄古城为展会平台，设置六大板块，围绕文博会主题，根据参展内容和特色，注重点面结合、以点带面，注重条块结合、纵横交错，注重动静结合、相辅相成。

（一）“壮丽七十年”文化旅游成果展板块

板块位置：台儿庄古城会展中心

展示内容：新中国成立70周年以来文化旅游产业发展新成果

牵头单位：市委宣传部、市文化和旅游局

1．文旅成果综合展区。重点展示全市文化旅游产业、文化创意设计、文化经济融合发展、文化+科技、文化+农业、文化+体育、文化+金融、文化+大数据、文化+互联网、文化+商贸、文化+制造业、文化+卫健、文化+新媒体等发展成果。（责任单位：各区（市）人民政府、枣庄高新区管委会、枣庄日报社、市科技局、市文化和旅游局、市体育局、市农村农业局、市商务局、市卫生健康委、市工业和信息化局、市政府办公室〈市大数据局〉、市地方金融监管局、枣庄广播电视台等有关部门单位）

2．重点文旅企业及文化惠民“喜刷刷”展区。重点展示市级重点文化旅游及相关文旅类企业的重点项目、特色产品、图书新品、数字和音像电子优秀出版物、版权交易最新成果等；区（市）级重点文旅企业的特色产品、重点项目、品牌专利和出口产品；动漫游戏及衍生品、文旅类信息增值服务等高新科技成果。（责任单位：市文化和旅游局、市新华书店、市邮政公司）

3．文化创意精品展区。重点展示第三届文化创意产品设计大赛入围作品；高等院校师生的文化创意概念作品、文化中心创意实物作品。（责任单位：枣庄广播电视台）

4．淮海经济区联盟城市和沿运城市特邀展区。重点展示淮海经济区联盟城市和沿运城市文化产业发展成果。（责任单位：市文化和旅游局）

5．东西部扶贫协作展区。我市东西部对口协作中心结对地重庆市丰都县、新疆生产建设兵团十二师文化与相关产业发展成就；新时代枣庄精准帮扶、产业帮扶、智慧帮扶、“双招双引”等工作举措和特色成果。（责任单位：市发展改革委、市文化和旅游局）

6．“一带一路”贸易精品展销区。“一带一路”沿线国家和城市的文化艺术精品和文化贸易产品等。（责任单位：市政府办公室〈市外办〉、台儿庄古城旅游集团）

7．枣矿集团展区。重点展示集团新中国成立70周年以来企业发展历程、企业文化、企业精神、战略布局、品牌定位、特色项目等。（责任单位：枣矿集团）

8．台儿庄展区。以台儿庄古城为代表的台儿庄区文化旅游融合发展重点项目、重大工程、重要成果，创建国家级文化产业示范园区成果；地方特色文化和优秀传统文化创造性转化、创新性发展项目和成果等。（责任单位：台儿庄区委宣传部、台儿庄区文化和旅游局、台儿庄古城旅游集团公司）

（二）“非遗传承·你我同行”精品展板块

板块位置：台儿庄古城会展中心门前广场

展示内容：重点展示我市国家、省、市级非遗代表性项目伏里土陶、阴平毛笔、剪纸、葫芦雕刻、木板年画、泥塑、草（柳）编、蚕丝被等产品。组织选取泥塑、剪纸、金石传拓等非遗项目代表性传承人在现场进行技艺制作展示，与观众互动体验。精选柳琴戏、山东琴书、山东快书、鲁南花鼓等表演类项目进行非遗表演类项目展演。邀请淮海经济区联盟城市、沿运城市非遗代表性项目参展。

牵头单位：市文化和旅游局

（三）第三届“鲁风运河”美食节暨辣子鸡文化节板块

时    间：2019年9月26日至10月7日

板块位置：主会场  台儿庄古城黄家大院

分会场  市中区光明广场

展示内容：为加快推进“鲁风运河”文化旅游目的地品牌建设，促进文化旅游与餐饮融合发展，繁荣联盟城市餐饮市场，举办“鲁风运河·盛世文博”文化旅游推介活动暨欢迎晚宴、第三届枣庄辣子鸡美食文化节、第三届“鲁风运河”美食展等活动，进一步提升我市涉旅企业品牌影响力，叫响“鲁风运河·生态枣庄”品牌。

牵头单位：“鲁风运河”品牌联盟秘书处、市文化和旅游局、市中区人民政府、市旅游行业协会、市饭店业协会、市烹饪餐饮业协会、市烹饪餐饮酒店商会、台儿庄古城旅游集团

（四）“壮丽七十年”优秀艺术作品和摄影作品展板块

板块位置：台儿庄古城参将署

展示内容：精品书画和各类工艺美术作品；全国枣庄籍书画名家作品；新中国成立70周年全市发展历程摄影作品；全市经济社会发展杰出成就摄影作品；枣庄秀美自然生态风光、人文社会民俗风情优秀摄影作品等。

牵头单位：市文联、相关文艺家协会

（五）户外装备及体育用品展板块

板块位置：台儿庄古城车大路广场

展示内容：户外服装、球类运动、健身器材及配件、体育场馆器材、设施、体育科研、康复医疗设备、房车、游乐园设备、水上充气船材料、水上游乐设施、户外装备及器材、户外鞋、露营用品及背包、体育附属品等装备。

牵头单位：市体育局

（六）文旅产业“双招双引”项目板块

板块位置：台儿庄古城兰祺会议中心

展示内容：组织全市文化和旅游产业重点企业（景区、园区、基地）、重点项目（在建、拟建的项目，规划进行和拟规划项目、招商和拟招引项目）、产业布局规划设计等进行集中招商展示和路演推介。组织文化和旅游产业提出人才需求计划，积极与国内外高校及科研院所合作对接,大力引进高端人才、运营团队。

牵头单位：市委宣传部、市文化和旅游局、市投资促进局，各区（市）人民政府、枣庄高新区管委会

七、展会活动

通过内容丰富、形式多样的七大系列活动，引导全社会广泛关注参与文博会，推动文化创意成果切实转化为社会效益和经济效益。

（一）“鲁风运河·盛世文博”文化旅游推介活动

活动内容：举办“鲁风运河·盛世文博”文化旅游推介活动，向与会嘉宾、媒体展示沿运城市文化旅游产品和资源，进一步扩大“鲁风运河”品牌知名度。

时    间：2019年9月26日18:00

地    点：台儿庄古城兰祺会堂兰祺宴堂

责任单位：市文化和旅游局

（二）文博会开幕式暨贵宾现场参观

活动内容：邀请各级领导及国内外嘉宾在台儿庄古城参加文博会开幕式。开幕式后，与会贵宾集体参观文博会各展厅。

时    间：2019年9月27日上午9:00

地    点：台儿庄古城会展中心门前

责任单位：市委宣传部，台儿庄区委、区政府，市文化和旅游局

（三）文旅产业“双招双引”项目推介会暨签约仪式

活动内容：与会嘉宾观看“双招双引”宣传片，我市招商重点企业、重点项目路演推介，重点文化企业项目进行集中签约。邀请市、区（市）相关部门领导和企业负责人出席。

时    间：2019年9月27日上午11:00

地    点：台儿庄古城兰祺会议中心

责任单位：市委宣传部、市文化和旅游局、市投资促进局、各区（市）人民政府、枣庄高新区管委会

（四）枣庄市第三届文化创意产品设计大赛

活动内容：在文博会主题板块文创大赛精品展区集中展示枣庄市第三届文化创意产品设计大赛初赛入围作品。同时，邀请相关专家和广大市民对入围作品进行观摩评审。

时    间：2019年9月—10月

地    点：台儿庄古城兰祺会议中心

责任单位：枣庄广播电视台

（五）全国主流媒体暨第三届全国重点网络媒体枣庄行活动

活动内容：邀请全国主流媒体、人民网、新华网等中央重点新闻网站及其他全国知名新闻网站、综合门户网站开展文博会、“庆祝新中国成立70周年，讲好枣庄故事”、第三届“鲁风运河”美食展、“红色记忆·非遗献礼”剧目展演等活动，宣传推介枣庄经济社会发展新成果、新形势、新动态，本届文博会、枣庄文化产业及相关主题活动。

时    间：2019年9月—10月

责任单位：市委宣传部、市委网信办

（六）“相约文博会·庆祝新中国成立70周年”系列展演

活动内容：组织枣庄市、淮海经济区联盟城市和沿运城市优秀剧团和剧目，开展丰富多彩的系列展演活动。

时    间：2019年9月27日—9月29日

地    点：台儿庄古城

责任单位：市文化和旅游局、枣庄广播电视台、台儿庄古城旅游集团

（七）“鲁风运河美食展”暨“辣子鸡文化节”等系列活动

活动内容：枣庄、淮海经济区联盟城市、沿运城市，集合酸、甜、苦、辣、咸、麻、甘、淡、香各种味道俱全的各类地方美食和风味小吃，组织开展制作体验和免费试吃，给游客带来一场味觉嘉年华体验。

时    间：2019年9月26日—10月7日

地    点：主会场台儿庄古城黄家大院

分会场市中区光明广场

责任单位：“鲁风运河”品牌联盟秘书处、市文化和旅游局、市中区人民政府、市旅游行业协会、市饭店业协会、市烹饪餐饮业协会、市烹饪餐饮酒店商会、台儿庄古城旅游集团

八、展会宣传

（一）新闻宣传。市直各新闻媒体统一开设“相约文博会”专栏，集中宣传文博会的主题内容、重要事项、重大活动、招展方式、招商政策、亮点看点、社会反响、部分知名企业及重点招商项目、文博会期间举办的文化旅游活动和群众文化活动等。文博会开幕20天前，各新闻单位在报纸头版、广播电视新闻时段进行倒计时宣传。

（二）社会宣传。在全市部分重点路段设立文博会倒计时牌和宣传标语，利用户外大型广告牌、主要街道灯杆、高速公路出入口、车站及重要公共场所等户外广告载体，集中宣传展示文博会系列标语、口号、logo、吉祥物和宣传短片等，扩大社会宣传效果。

（三）网络宣传。开办文博会官方网站及微信公众号，及时发布展会信息和文化产业发展相关信息。依托大众网、齐鲁网、枣庄新闻网、枣庄发布、鲁南传媒网、文旅枣庄等省、市主要新闻网站及“两微一端”新媒体，集中展示枣庄文化事业、文化旅游产业发展的新举措、新成果、新经验。邀请中央重点新闻网站及全国知名新闻网站、综合门户网站宣传推介文博会和枣庄文化旅游产业。

九、工作要求

（一）提高思想认识。办好文博会是贯彻落实中央和省、市重大决策部署、加快文化旅游改革发展的重要举措，是加快实施新旧动能转换、促进文化旅游经济融合的有力抓手。各级各有关部门要高度重视、精心组织，发挥文博会汇聚资源、交流合作、引领带动和宣传推介的作用，促进我市文化旅游产业跨越发展、转型发展、创新发展。

（二）强化组织领导。各区（市）和市政府有关部门、单位要统筹协调、全力配合，细化任务目标，明确工作进度，抓好督导落实，确保各项工作任务落到实处。组委会将结合活动开展情况，对活动组织得力、布展内容突出的参展企、事业单位进行通报表扬。

（三）抓好招商招展。要加大项目推介力度，精心筛选一批市场前景好、带动作用大、示范效应强的优势文化旅游企业，进行宣传推介，吸引国内外更多客商投资我市文化旅游产业。要抓好文化新技术、新产品、新产业、新业态的招展工作，瞄准国内外知名文化旅游产业集团、文化旅游投资机构和优秀文化旅游企业，吸引更多的文化旅游龙头企业、知名文化旅游品牌参会参展。

附件：1.第八届山东国际文化产业博览交易会枣庄分会场暨枣庄市文化产业博览交易会组委会、执委会成员名单

2.第八届山东国际文博会枣庄分会场暨枣庄市文博会组委会成员单位责任分工

附件1

第八届山东国际文化产业博览交易会

枣庄分会场暨枣庄市文化产业博览交易会

组委会、执委会成员名单

一、组委会成员名单

主  任：李爱杰（市委常委、宣传部部长、政法委书记）

霍媛媛（副市长）

陈永生（台儿庄区委书记）

副主任：孔令东（市政府副秘书长）

刘  涛（台儿庄区委副书记、代区长）

王明鹏（市文化和旅游局局长）

刘  侠（市委宣传部副部长）

陈治凯（台儿庄区委常委、宣传部长）

王晓丽（台儿庄区副区长）

成  员：王明成（市委网信办副主任）

孔繁玉（市档案馆正县级干部）

王延忠（枣庄日报社副社长）

秦  军（团市委副调研员）

李玉锋（市文联副主席）

金殿国（市社科联副主席）

赵沂明（市侨联副主席）

刘源成（市大数据局副局长）

黄公勇（市外办主任）

严奉勇（市发展改革委副主任）

杨升光（市科技局副局长）

李  毅（市工业和信息化局副调研员）

刘大勇（市公安局治安支队副支队长）

张  林（市财政局副调研员）

朱振华（市农业农村局副调研员）

纪星模（市商务局副局长）

韩  伟（市文化和旅游局调研员）

周智生（市卫生健康委副调研员）

李  震（市市场监管局副调研员）

李中虎（市体育局副局长）

李  鑫（市统计局副局长）

王  志（市地方金融监管局副局长）

张  勇（市投资促进局副局长）

殷路平（市贸促会副会长）

尤  毅（枣庄广播电视台副台长）

庄  伟（市新华书店副总经理）

刘希震（枣庄职业〈技师〉学院副院长）

刘德科（枣庄矿业集团宣传部部长）

孙克好（市邮政公司副总经理）

张永强（台儿庄古城旅游集团总经理）

朱晏辰（滕州市委常委、宣传部部长）

姜  妍（薛城区委常委、宣传部部长）

彭庆辉（山亭区委常委、宣传部部长）

王忆青（市中区委常委、宣传部部长）

邵  利（峄城区委常委、宣传部部长）

丁  伟（滕州市政府党组副书记、滕州经济开发

区管委会主任）

邓贞彦（薛城区副区长）

李  军（山亭区副区长）

宋海芳（市中区副区长）

李  义（峄城区副区长）

谢  辉（枣庄高新区政工部部长）

王明鹏、刘侠、陈治凯兼任办公室主任，韩伟、王晓丽兼任办公室副主任。

二、执委会成员名单

主  任：陈永生（台儿庄区委书记）

刘  涛（台儿庄区委副书记、代区长）

副主任：陈治凯（台儿庄区委常委、宣传部长）

王晓丽（台儿庄区副区长）

戚  涛（台儿庄区委宣传部副部长、区文化和旅游局局长）

王启峰（台儿庄古城旅游集团党委书记）

成  员：王　涛（台儿庄区政府办公室主任）

曹中国（台儿庄区委办公室副主任）

黄  浩（台儿庄区委政研室主任）

李剑波（区委宣传部常务副部长）

刘恒震（区委宣传部副部长）

曹久永（区委宣传部副部长）

孙传浩（区政府办公室副主任）

赵作明（区广播电视台台长）

张志雷（区商务和投资促进局局长）

许  华（区信访局局长）

曹久超（区工业和信息化局局长）

王友峰（区科技局局长）

张　勇（区财政局局长）

张亚超（区住建局局长）

时培芳（区民政局局长）

郑传清（区交通运输局局长）

赵常国（区农业和农村局局长）

陈立明（区卫生和健康局局长）

王脉博（区市场监管局局长）

单德轩（区综合行政执法局局长）

张怀志（区教育和体育局局长）

王  利（区消防大队指导员）

张永强（台儿庄古城旅游集团总经理）

刘海波（枣庄供电公司台儿庄客服中心主任）

胡朝敏（联通公司台儿庄分公司经理）

戚涛、王启峰兼任办公室主任，曹中国、孙传浩、曹久永、张永强兼任办公室副主任。

附件2

第八届山东国际文博会枣庄分会场暨枣庄市

文博会组委会成员单位责任分工

一、承办单位责任分工

市委宣传部：负责第八届山东国际文化产业博览交易会枣庄分会场暨枣庄市文化产业博览交易会的统筹指导协调工作和市级媒体宣传工作。牵头负责“壮丽七十年”文化旅游成果展、文化旅游产业“双招双引”项目板块和全国主流媒体及第三届全国重点网络媒体枣庄行活动。

市文化和旅游局：负责第八届山东国际文化产业博览交易会枣庄分会场暨枣庄市文化产业博览交易会指导调度各项工作。具体负责“壮丽七十年”文化旅游发展成果展板块、重点文旅企业及文化惠民“喜刷刷”展区、淮海经济区联盟城市和沿运城市特邀展区、东西部扶贫协作展区、“非遗传承、你我同行”精品展板块、第三届“鲁风运河”美食节板块、文旅产业“双招双引”项目板块以及相关展区参展组展工作。

台儿庄区委、区人民政府：负责第八届山东国际文化产业博览交易会枣庄分会场暨枣庄市文化产业博览交易会的承办实施和具体执行工作。

二、参与单位责任分工

（一）“壮丽七十年”文化旅游成果展板块

1．文旅发展综合展区：各区（市）人民政府、枣庄高新区管委会负责本辖区到会参展组展工作；市档案馆负责提供相关档案资料；市发展改革委负责调度全市文化和旅游产业重点项目参展；枣庄日报社、市社科联、市科技局、市工业和信息化局、市农业农村局、市商务局、市卫生健康委、市体育局、市统计局、市政府办公室（市大数据局）、市地方金融监管局、枣庄广播电视台等负责本行业领域“文化＋”项目参展组展工作。

2．重点文旅企业及文化惠民“喜刷刷”展区：市文化和旅游局、市新华书店、市邮政公司负责参展组展工作。

3．文化创意精品展区：枣庄广播电视台负责参展组展工作。

4．淮海经济区联盟城市和沿运城市特邀展区：市文化和旅游局负责邀展组展工作。

5．东西部扶贫协作展区：市发展改革委、市文化和旅游局负责对接重庆市丰都县、新疆生产建设兵团12师等文化与相关产业参展组展工作。

6．台儿庄展区：台儿庄区委宣传部、台儿庄区文旅局、台儿庄古城旅游集团公司负责以台儿庄古城为代表的台儿庄区文化旅游融合发展重点项目、重大工程、重要成果，创建国家级文化产业示范园区和成果；地方特色文化和优秀传统文化创造性转化、创新性发展项目和成果等参展组展工作。

7．“一带一路”贸易精品展销区：市侨联、市贸促会、市外事办、台儿庄古城旅游集团负责“一带一路”沿线国家和城市的参展组展工作。

8．枣矿集团展区：枣庄矿业集团负责本板块的参展组展工作。

（二）庆祝新中国成立70周年优秀艺术作品和摄影作品展板块

市文联、相关艺术家协会负责参展组展工作。

（三）户外装备及体育用品展览板块

市体育局负责相关体育产业、企业参展组展工作。

（四）文旅产业“双招双引”项目板块

市委宣传部、市文化和旅游局、市投资促进局根据职能负责统筹、协调、调度参展组展各项工作。各区（市）政府、枣庄高新区管委会负责本辖区参展组展、重点项目推介工作。

三、展会活动责任分工

市文化和旅游局负责“鲁风运河·盛世文博”文化旅游推介活动；文博会组委会负责文博会开幕式暨贵宾现场参观，市委宣传部、市文化和旅游局具体负责筹备；市委宣传部、市文化和旅游局、市投资促进局、各区（市）委宣传部、文化和旅游局负责文旅产业“双招双引”项目参展组展、重点项目调度暨配合签约仪式举办；枣庄广播电视台负责枣庄市第三届文化创意产品设计大赛；市委宣传部、市委网信办负责全国主流媒体暨第三届全国重点网络媒体枣庄行活动；市文化和旅游局、枣庄广播电视台、台儿庄古城旅游集团负责“相约文博会·庆祝新中国成立70周年”系列展演；市文化和旅游局、台儿庄古城旅游集团、各相关行业协会负责“鲁风运河美食展”暨“辣子鸡文化节”系列活动。

四、展会宣传责任分工

市委宣传部负责组织各级各类媒体做好本次文博会宣传工作；各区（市）委宣传部负责组织本区（市）媒体做好文博会宣传工作。

五、服务保障责任分工

团市委、枣庄职业（技师）学院负责青年志愿者的招募、培训、上岗、活动引导、服务等工作。市公安局负责文博会期间制定安全保卫、信访稳定和突发事件应急预案工作；负责做好各级领导、专家学者、中外客商、上级新闻记者的安全保卫工作；负责活动沿线、活动场馆、演出现场等交通指挥、疏导及管制工作；负责活动场馆、演出现场、宾馆等场所的安全保卫工作；负责节会期间信访稳定、安全隐患排查调处以及突发安全事件的应急处理等工作；落实领导小组办公室交办的其他事项。市财政局负责文博会资金筹措、划拨、监督工作。市卫生健康委负责医疗卫生保障工作。市市场监管局负责食品安全监督工作。